## Sheet1
Tidsplan for Gruppe 3
|  |  | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  |  | Sprint 4 |  |  | Sprint 5
Fase/uge | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Tidsplan/Samarbejdskontrakt
Projektformulering
Arbejde i gang
Deadline
Undervisningsfri
Aflevering af projekt formulering
17/2 kl 23:59
Gennemfør review af kravspecifikation, Accepttest specifikation og systemarkitektur
18/3
Gennemførelse af review af implementation og proces
29/4
Aflevering af projekt
27/5